Звіт про виконання регіональної програми за 2018 рік

| 1. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 21 грудня 2012 року зі змінами, затвердженими рішенням шістнадцятої сесії сьомого скликання від 20 грудня 2018 року № 8-16/VII |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми  Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 рр.

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою/передбачені бюджетом), тис.грн. | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. | Стан виконання заходів (напрямки використання коштів, результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  |
| 1. | Розвиток туристичної інфраструктури: - моніторинг стану автомобільних доріг, придорожньої інфраструктури за напрямками основних туристичних маршрутів. Організація роботи щодо встановлення нових та заміни в разі необхідності існуючих дороговказів до туристично-екскурсійних об’єктів. - моніторинг туристичних ресурсів області, вивчення стану популярних серед туристів культурно-історичних пам’яток, природних та археологічних об’єктів, сприяння їх збереженню, облаштуванню та використанню в туристичних цілях; - визначення та сприяння облаштуванню місць для паркування туристичного автотранспорту, кемпінгів, санітарних місць при в’їзді в туристичні центри, біля основних туристично-екскурсійних об’єктів; - благоустрій території Цитаделі з відтворенням споруд, спорудженням меморіального комплексу та укріпленням схилів НІКЗ «Гетьманська столиця» в м. Батурині Бахмацького р-ну Чернігівської області (коригування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості). | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року, Управління капітального будівництва облдержадміністрації | 811,00 /800,00 | 811,00 /800,00 | 0 | 0 | 0 | 499,76 | 499,76 | 0 | 0 | 0 | Згідно з рішенням Чернігівської обласної ради від 24.05.2018 № 13-13/VII на коригування ПКД було передбачено 500,00 тис. гривень. Управлінням було укладено договір на проведення коригування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості. У грудні 2018 завершено проектні роботи І черги будівництва. Рішенням Чернігівської обласної ради від 20.12.2018 № 8-16/VII було внесено зміни і збільшено витрати на коригування проектної документації на 300,00 тис. гривень. |
| 2. | Удосконалення рекламно-інформаційної діяльності: - поширення інформації щодо туристичної привабливості області через ЗМІ, співпраця з інтернет-виданнями туристичного спрямування; -організація та проведення рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ по Чернігівській області за напрямками туристичних маршрутів; - сприяння розробці, впровадженню та просуванню нових туристичних маршрутів по Чернігівській області; - інформаційне облаштування та маркування цінних туристичних ресурсів області, національної та регіональної мереж туристично-екскурсійних маршрутів шляхом встановлення вказівників, білбордів, сіті-лайтів, лайт-боксів тощо; - сприяння роботі та розвитку мережі інформаційно-туристичних центрів і пунктів в Чернігівській області; - участь у роботі міжнародних та регіональних туристичних виставок-ярмарків, спеціалізованих семінарів, конференцій та салонів; - організація та участь у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму; - робота щодо розробки, випуску та поширення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області; - проведення заходів присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 565,67 /557,55 | 565,67 /557,55 | 0 | 0 | 0 | 557,55 | 557,55 | 0 | 0 | 0 | Забезпечено роботу обласного сайту "Чернігівщина туристична" (chernihivregion.travel), розроблено та розміщено на туристичному сайті інтерактивну мапу з туристичними об’єктами області. Проведено 4 рекламно-інформаційні тури по Чернігівській області. Зокрема, для представників туристичної сфери Чернігівської області у рамках відкриття музею-виставки «Чернігівщина – подорож крізь віки» (с. Калитянське Чернігівського району) та по Куликівському району; для туристичних операторів України та окремо для туроператорів Гомельської області Республіки Білорусь. Проведено ознайомчий тур по Коропському та Новгород-Сіверському районах для створення нових туристичних маршрутів. Туристичний потенціал області презентовано під час роботи 5 заходів: 24-ї виставки UITT: «Україна – Подорожі та туризм 2018» (м. Київ), Міжнародної виставки «Весна в Гомелі - 2018» (м. Гомель, Республіка Білорусь), Міжрегіональної туристичної виставки «Кіровоградщина запрошує» у рамках ІV Центральноукраїнського туристичного фестивалю (м. Кропивницький), Міжнародного туристичного салону «Україна» (м. Київ), конференції «Міжнародне співробітництво та партнерство в туризмі» (м. Одеса). Взято участь у Всеукраїнському круглому столі «Партнерство в туризмі» (м. Київ). Організовано та проведено перший обласний конкурс у сфері туризму «Чернігівщина туристична: вибір року 2018». Виготовлено 18 тис. рекламно-інформаційної та сувенірної продукції, яка розповсюджувалась на виставках та туристично-інформаційному центрі у м. Чернігів. З нагоди відзначення Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні проведено Історичний фестиваль. У порівняння з 2017 р. кількість екскурсантів збільшилась на 3,8 %, надходження туристичного збору до місцевих бюджетів збільшились на 34,8 %. |
| 3. | Розвиток подієвого (фестивального) туризму: - забезпечення туристичної складової під час проведення культурно-мистецьких свят та фестивалів. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 30,2 / 30,2 | 30,2 / 30,2 | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 30,2 | 0 | 0 | 0 | Туристична складова була представлена під час проведення 6 культурно-мистецьких заходів області, зокрема: літературно-мистецького свята «Нетлінне слово» (м. Новгород-Сіверський), 75-роковин Корюківської трагедії (м. Корюківка), заходів з нагоди зустрічі товариства «Чернігівське земляцтво», свята Івана Купала на Голубих озерах (с. Олешня), свята з нагоди 124-ї річниці від дня народження О.П. Довженка (смт Сосниця), Дня Десни (м. Чернігів). |
| 4 | Розвиток дитячого та молодіжного туризму: - організація обласних туристичних змагань серед студентів та учнів; - залучення дітей та молоді до здійснення краєзнавчих мандрівок та проведення туристсько-краєзнавчої діяльності; - залучення дітей та молоді до вивчення рідного краю. | Управління освіти і науки облдержадміністрації, протягом року | 80,0 / 65,00 | 80,0 / 65,00 | 0 | 0 | 0 | 65,00 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 368 здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти взяли участь у туристичних походах та обласному етапі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». 750 здобувачів освіти закладів вищої та фахової передвищої освіти взяли участь у постійно діючій акції «Відкрий Україну». Заплановано та проведено 5 заходів: - обласний етап Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців, кількість учасників-113; - ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), кількість учасників-464; - участь у ІІІ (всеукраїнському) етапі гри, кількість учасників-8; - обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» та обласний зліт переможців (343 учасників-343; - обласна краєзнавчо-патріотична акція учнівської молоді «Від роду і до роду збережемо традиції народу» та зліт переможців, кількість учасників-292. |
| 5 | Розвиток сільського зеленого туризму: - організація та проведення семінарів для господарів приватних садиб, осіб, які мають можливість та бажання займатися сільським зеленим туризмом, відповідальних працівників з питань туризму в органах місцевої влади, незайнятої сільської молоді тощо; - підготовка і видання інформаційно-рекламної та методичної друкованої продукції про сільський зелений туризм в області. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 23,64 /17,44 | 23,64 17,44 | 0 | 0 | 0 | 17,44 | 17,44 | 0 | 0 | 0 | Проведено 3 семінари з розвитку сільського туризму у с. Андріївка, с. Олешня та м. Чернігові. Видано каталог "Рекреаційний відпочинок на Чернігівщині" у новій редакції, у якому розміщено інформацію про садиби сільського туризму області. |
| 6 | Науково-методичне та кадрове забезпечення: - сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів та працівників туристичної сфери. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 16,18/ 16,18 | 16,18/ 16,18 | 0 | 0 | 0 | 16,18 | 16,18 | 0 | 0 | 0 | Взято участь у проведенні семінару для голів територіальних громад та спеціалістів відділів культури і туризму, під час якого було висвітлено питання розвитку туризму. Проведено інформаційно-ознайомчий тур для представників туристичної сфери Чернігівської області з метою обміну досвідом до Кам’янця-Подільського. |
| 7 | Залучення інвестицій в туристичну галузь: - робота щодо пошуку потенційних інвесторів, забезпечення умов для залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури; - участь у інвестиційних форумах. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 9,24 / 4,74 | 9,24 / 4,74 | 0 | 0 | 0 | 4,74 | 4,74 | 0 | 0 | 0 | З метою пошуку потенційних інвесторів та залучення інвестицій у туристичну галузь виготовлено брошури «Інвестиційні проекти та пропозиції 2019» |
| 8 | Розвиток міжнародного та міжрегіонального співробітництва: - сприяння укладанню двосторонніх міжрегіональних угод про співробітництво в галузі туризму; - сприяти обміну досвідом між представниками туристичної галузі інших країн у напрямку розвитку сільського зеленого, фестивального та інших видів туризму. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 8,57 / 8,57 | 8,57 / 8,57 | 0 | 0 | 0 | 8,57 | 8,57 | 0 | 0 | 0 | З метою налагодження міжнародного співробітництва організовано візит депутатів Бундестагу Німеччини до Чернігова. У рамках виконання Угоди між Чернігівською обласною державною адміністрацією та Гомельським обласним виконавчим комітетом про співробітництво у сфері туризму постійно забезпечується обмін інформацією між представниками туристичної сфери щодо актуальних екскурсійних пропозицій та заходів, які проводяться на території обох регіонів. |
|  | Всього по Програмі |  | 1544,5 / 1499,68 | 1544,5 / 1499,68 | 0 | 0 | 0 | 1199,44 | 1199,44 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:	                                                                                                                             тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом) | Проведені видатки | Відхилення (від обсягів фінансування, передбачених програмою /передбачених бюджетом) |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1544,5 / 1499,68 | 744,5 / 699,68 | 800,00 / 800,00 | 1199,44 | 699,68 | 499,76 | 44,82 / 300,24 | 44,82 / 0 | 0 / 300,24 |