Пояснювальна записка

про стан виконання у 2020 році «Обласної цільової Програми розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки»

У 2020 році на виконання Обласної цільової Програми розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки (далі – Програми) з обласного бюджету залучено 944,00 тис. грн.

Відповідальними виконавцями та розпорядниками коштів за реалізацію Програми є Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації. Координація та контроль виконання Програми здійснюється Департаментом культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації та постійною комісією обласної ради з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму.

Протягом 2020 року виконання заходів Програми здійснювалось за наступними пріоритетними напрямами: розвиток туристичної інфраструктури, удосконалення рекламно-інформаційної діяльності та розвиток подієвого та сільського зеленого туризму.

З метою популяризації туристично-рекреаційного потенціалу області Чернігівщина була представлена в рамках заходів з нагоди 24-ї річниці створення товариства «Чернігівське земляцтво» у м. Києві та на літературно-мистецькому святі до 201-ї річниці з Дня народження П. Куліша у Обласному історико-меморіальному музеї-заповіднику П. Куліша «Ганнина Пустинь».

Проведено 6 рекламно-інформаційних турів для представників туристичного бізнесу та екскурсоводів, ЗМІ Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської,  Київської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей.

Виготовлено 23 різновиди рекламно-інформаційної та сувенірної продукції загальним тиражем понад 9 тисяч екземплярів, яка розповсюджувалась в обласному туристично-інформаційному центрі, готелях, туристичних об’єктах області та під час проведення презентаційних заходів.

Організовано та проведено 5 семінарів по сільському зеленому туризму. Серед яких спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва - по Чернігівській області у Куликівський, Менський, Коропський, Новгород-Сіверському районах. Спільно з Новгород-Сіверською райдержадміністрацією та ГО «Княжий град» -семінар «Розвиток сільського зеленого туризму на Чернігівщині: перспективи, успішні кейси, тенденції розвитку» за участю представників ОТГ. Окрім того, спільно із Центром підвищення кваліфікації проведено семінар навчання для представників об’єднаних територіальних громад на тему: «Чернігівщина: реалії туристичного сезону 2020», в рамках онлайн конференції «Децентралізація та туризм. Як громадам використати наявний туристично-рекреаційний потенціал?».

Організовано обстеження міжнародної автостради М102 у межах Чернігівської області на предмет встановлення вказівників до основних туристичних маршрутів. Розроблена схема транслітерації та пропозиції до встановлення 42 знаків (Е-95 та Е-101).

Знято 8 відеороликів – (Седнів, Чернігів, Качанівка, Батурин, Новгород-Сіверський), 3 англомовні- Антонієві пещери, Качанівка, Батурин у співпраці з Discover Destination UA.

Забезпечено наповнення та функціонування обласного сайту «Чернігівщина туристична» (chernihivregion.travel). Проведена робота з оновлення контенту порталу. У порівнянні з 2019 р. збільшилась кількість переглядів сторінок сайту на 100% (181 032 тис. переглядів – з них 89% мешканців України, 6 % - США, 3% - інші країни).

Організовано та проведено конкурс у сфері гастрономічного туризму «Найсмачніша кава Чернігівщини» у рамках відзначення Всесвітнього Дня туризму.

Забезпечено комфортні умови перебування туристів у Державному комерційному підприємстві «Готель Слов'янський».

За 2020 рік туристичні об’єкти області відвідало 1 мільйон 221 тисяча екскурсантів, що на 13 % або на 161,6 тисяч осіб більше ніж у 2019 році. Загальний обсяг надходження туристичного збору до місцевих бюджетів області склав 1 461,3 тис. грн.,  (у 2019 році – 1 612,2 тис. грн тис.).

За даними Головного управління Державної фіскальної служби України у Чернігівській області у 2020 році суб’єктами туристичної діяльності сплачено до бюджетів усіх рівнів 15 056,13 мільйонів гривень (у 2019 році – 16 302,15 млн. гривень).

Звіт про виконання регіональної програми за 2020 рік

| 1. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 21 грудня 2012 року зі змінами, затвердженими рішенням другої (позачергової) сесії восьмого скликання від 26 січня 2021 року № 13-2/VIIІ |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми  Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 рр.

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою/передбачені бюджетом), тис.грн. | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. | Стан виконання заходів (напрямки використання коштів, результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  |
| 1. | Розвиток туристичної інфраструктури: - моніторинг стану автомобільних доріг, придорожньої інфраструктури за напрямками основних туристичних маршрутів. Організація роботи щодо встановлення нових та заміни в разі необхідності існуючих дороговказів до туристично-екскурсійних об’єктів. - моніторинг туристичних ресурсів області, вивчення стану популярних серед туристів культурно-історичних пам’яток, природних та археологічних об’єктів, сприяння їх збереженню, облаштуванню та використанню в туристичних цілях; - визначення та сприяння облаштуванню місць для паркування туристичного автотранспорту, кемпінгів, санітарних місць при в’їзді в туристичні центри, біля основних туристично-екскурсійних об’єктів; - створення умов для розвитку мереж доступних засобів тимчасового розміщення. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року, Управління капітального будівництва облдержадміністрації | 519,64/9,50 | 519,64/9,50 | 0 | 0 | 0 | 308,71 | 308,71 | 0 | 0 | 0 | Проведено моніторинг туристичних ресурсів Чернігівського, Носівського та Бобровицького, Ніжинського районів. Проведено обстеження міжнародної автостради М102 у межах Чернігівської області на предмет встановлення вказівників до основних туристичних маршрутів. Забезпечено комфортні умови перебування туристів у Державному комерційному підприємстві «Готель Слов'янський» |
| 2. | Удосконалення рекламно-інформаційної діяльності: - поширення інформації щодо туристичної привабливості області через ЗМІ, співпраця з інтернет-виданнями туристичного спрямування; -організація та проведення рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ по Чернігівській області за напрямками туристичних маршрутів; - сприяння розробці, впровадженню та просуванню нових туристичних маршрутів по Чернігівській області; - інформаційне облаштування та маркування цінних туристичних ресурсів області, національної та регіональної мереж туристично-екскурсійних маршрутів шляхом встановлення вказівників, білбордів, сіті-лайтів, лайт-боксів тощо; - сприяння роботі та розвитку мережі інформаційно-туристичних центрів і пунктів в Чернігівській області; - участь у роботі міжнародних та регіональних туристичних виставок-ярмарків, спеціалізованих семінарів, конференцій та салонів; - організація та участь у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму; - робота щодо розробки, випуску та поширення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області; - проведення заходів присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 1300,86/589,5 | 1300,86/589,5 | 0 | 0 | 0 | 503,26 | 503,26 | 0 | 0 | 0 | Забезпечено наповнення та функціонування обласного сайту «Чернігівщина туристична» (chernihivregion.travel). Проведена робота з оновлення контенту порталу. У порівнянні з 2019 р. збільшилась кількість переглядів сторінок сайту на 100% (181 032 тис. переглядів – з них 89% мешканців України, 6 % - США, 3% - інші країни) Проведено 6 рекламно-інформаційних турів для представників туристичного бізнесу та екскурсоводів, ЗМІ Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Київської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей Виготовлено 23 різновиди рекламно-інформаційної та сувенірної продукції загальним тиражем понад 9 тисяч екземплярів, яка розповсюджувалась в обласному туристично-інформаційному центрі, готелях, туристичних об’єктах області та під час проведення презентаційних заходів. Продовжено роботу з встановлення дороговказів до основних туристичних магнітів області на автошляху Е-95 та Е-101. Розроблена схема транслітерації та підготовлені пропозиції до встановлення знаків на Е-95 (28 знаків) та Е-101 (14 знаків) Знято 8 відеороликів – (Седнів, Чернігів, Качанівка, Батурин, Новгород-Сіверський), 3 англомовні- Антонієві пещери, Качанівка, Батурин у співпраці з Discover Destination UA. Заходи проведені у рамках відзначення Всесітнього дня туризму: - спільно із турагенцією EcoTravel проведено «Екосплав - прибирання берегів». У результаті була очищена прибережна територія, зібрано близько 6000 літрів сміття (від с. Макишин до Седнєва; від Седнєва до Снов'янки); організовано та проведено конкурс у сфері гастрономічного туризму «Найсмачніша кава Чернігівщини». За 2020 рік туристичні об’єкти області відвідало 1 мільйон 221 тисяча екскурсантів, що на 13 % або на 161,6 тисяч осіб більше ніж у 2019 році. Загальний обсяг надходження туристичного збору до місцевих бюджетів області склав 1 461,3 тис. грн., (у 2019 році – 1 612,2 тис. грн тис.). За даними Головного управління Державної фіскальної служби України у Чернігівській області у 2020 році суб’єктами туристичної діяльності сплачено до бюджетів усіх рівнів 15 056,13 мільйонів гривень (у 2019 році – 16 302,15 млн. гривень). |
| 3. | Розвиток подієвого (фестивального) туризму: - забезпечення туристичної складової під час проведення культурно-мистецьких свят та фестивалів. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 40,00/9,00 | 40,00/9,00 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | Туристична складова була представлена в рамках заходів з нагоди 24-ї річниці створення товариства «Чернігівське земляцтво» у м. Києві та на літературно-мистецькому святі до 201-ї річниці з Дня народження П. Куліша у Обласному історико-меморіальному музеї-заповіднику П. Куліша «Ганнина Пустинь». |
| 4 | Розвиток дитячого та молодіжного туризму: - організація обласних туристичних змагань серед студентів та учнів; - залучення дітей та молоді до здійснення краєзнавчих мандрівок та проведення туристсько-краєзнавчої діяльності; - залучення дітей та молоді до вивчення рідного краю. | Управління освіти і науки облдержадміністрації, протягом року | 90,00/0,0 | 90,00/0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Розвиток сільського зеленого туризму: - організація та проведення семінарів для господарів приватних садиб, осіб, які мають можливість та бажання займатися сільським зеленим туризмом, відповідальних працівників з питань туризму в органах місцевої влади, незайнятої сільської молоді тощо; - підготовка і видання інформаційно-рекламної та методичної друкованої продукції про сільський зелений туризм в області. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 57,00/42,00 | 57,00/42,00 | 0 | 0 | 0 | 2,82 | 2,82 | 0 | 0 | 0 | Для представників об’єднаних територіальних громад, жителів сільської місцевості, підприємців, які працюють у сфері туристичної інфраструктури з питань здійснення підприємницької діяльності на селі, у тому числі розвитку сільського та зеленого туризму, проведено семінар-тренінг «Розвиток сільського зеленого туризму на Чернігівщині: перспективи, успішні кейси, тенденції розвитку» та цикл з 4 виїзних семінарів спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва - по Чернігівській області у Куликівському, Менському, Коропському, Новгород-Сіверському районах. Видано каталог «Рекреаційний відпочинок на Чернігівщині» у новій редакції, у якому розміщено інформацію про садиби сільського туризму області. |
| 6 | Науково-методичне та кадрове забезпечення: - сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів та працівників туристичної сфери. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 70,0/0,0 | 70,0/0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Залучення інвестицій в туристичну галузь: - робота щодо пошуку потенційних інвесторів, забезпечення умов для залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури; - участь у інвестиційних форумах. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 32,00/0,0 | 32,00/0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Розвиток міжнародного та міжрегіонального співробітництва: - сприяння укладанню двосторонніх міжрегіональних угод про співробітництво в галузі туризму; - сприяти обміну досвідом між представниками туристичної галузі інших країн у напрямку розвитку сільського зеленого, фестивального та інших видів туризму. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 40,00/0,0 | 40,00/0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всього по Програмі |  | 2149,50/944,00 | 2149,50/944,00 | 0 | 0 | 0 | 832,79 | 832,79 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:	                                                                                                                             тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом) | Проведені видатки | Відхилення (від обсягів фінансування, передбачених програмою /передбачених бюджетом) |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2149,50 / 944,00 | 2149,50 / 944,00 | - | 832,79 | 832,79 | - | 1205,5/111,21 | 1205,5/111,21 | - |