**Звіт**

**про виконання у 2015 році обласної цільової довгострокової програми «Мистецька освіта Чернігівщини» на 2011-2025 роки**

30.09.2011р. рішенням п’ятої сесії шостого скликання затверджено обласну цільову довгострокову програму «Мистецька освіта Чернігівщини» на 2011-2025 роки.

Основними проблемними питаннями, які гальмують розвиток мистецької освіти та потребують вирішення на регіональному рівні, є:

- відсутність окремих будівель у переважної більшості шкіл естетичного виховання і розташування їх у пристосованих приміщеннях, які потребують капітальних та поточних ремонтів, зокрема протипожежного, тепло - та електрообладнання, встановлення мінікотелень тощо;

- застаріла матеріально-технічна база мистецьких навчальних закладів, значна фізична й моральна зношеність обладнання, устаткування, а також технічних засобів;

- зношеність музичних інструментів, які застаріли за строками експлуатації та потребують заміни;

- застарілі бібліотечні фонди навчальних закладів, які протягом багатьох років недостатньо поповнюються методичною, нотною, довідковою літературою, фонохрестоматіями на сучасних носіях, електронними підручниками;

- невиконання в повному обсязі типових навчальних планів шкіл естетичного виховання внаслідок дефіциту кваліфікованих педагогічних кадрів та недостатнього фінансування навчальних закладів, що заважає реалізації єдиних державних стандартів у сфері початкової спеціалізованої мистецької освіти;

- погіршення у вищих обласних мистецьких навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації конкурсної ситуації на окремі спеціалізації, що може призвести до невиконання державного замовлення;

- відсутність окремого житла для педагогічних працівників, що гальмує вирішення кадрової проблеми.

На виконання заходів Обласної цільової довгострокової програми

«Мистецька освіта Чернігівщини» на 2011-2025 роки у 2015 році витрачено 9587,7 тис.грн, у т.ч. коштів обласного бюджету 8187,4 тис.грн; інших місцевих бюджетів – 870,7 тис.грн; благодійної допомоги та плати за навчання - 529,7 тис.грн.

Відповідальним виконавцем Програми є Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації. Учасники Програми – обласна державна адміністрація, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми міських рад Чернігова, Ніжина,Прилук, керівники мистецьких навчальних закладів Чернігівської області.

Протягом 2015 року Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації разом з іншими учасниками програми забезпечували виконання основних заходів Програми.

Додаток на 5 арк.

Додаток

**Звіт про виконання заходів**

**обласної цільової довгострокової Програми**

**«Мистецька освіта Чернігівщини на 2011-2025роки» за 2015 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Напрями діяльності** | **Перелік заходів Програми та строки виконання** | **Виділено коштів (грн.)** | **Виконання/досягнуті показники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Збереження та розвиток мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).** | 1.Функціонування шкіл мистецтв при Чернігівському музичному училищі ім..Л.Ревуцького та Ніжинському училищі культури і мистецтв ім.М.Заньковецької.  2. Відкриття Новгород-Сіверської школи мистецтв та Чернігівського художнього ліцею.  3. Відкриття нових спеціалізацій мистецької освіти  4. Відкриття філій та класів у сільській місцевості | Загальна сума видатків на функціонування даних шкіл за 2015 рік становила 8088,2 тис.грн, у т.ч. коштів обласного бюджету – 7775,8 тис.грн | При Чернігівському музичному училищі ім.Л.М.Ревуцького та Ніжинському училищі культури і мистецтв ім.М.Заньковецької функціонують школи мистецтв з контингентом учнів 909 учнів. З них – школа мистецтв при Чернігівському музичному училищі ім.Л.М.Ревуцького – 639 учнів, школа мистецтв при Ніжинському училищі культури і мистецтв ім.М.Заньковецької – 270 учнів.  Захід з відкриття Чернігівського художнього ліцею та Новгород-Сіверської школи мистецтв, у відповідності до Програми заплановані на 2015 рік не здійснено.  У 2015 році нові спеціалізації не відкривались.  Мережа початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області станом на 01.09.2015 року становить 39 мистецьких шкіл та 58 філій . У 2015 році закрились філії у с.Червоні партизани та с.Мрин Носівського району. Початкову мистецьку освіту отримувало 8514 дітей. |
| **2.** | **Підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення навчальних закладів** | 1. Розробка навчальних програм за напрямками мистецької освіти  2. Розробка навчально-методичних посібників  3. Проведення семінарів, пленерів, майстер-класів, круглих столів з питань мистецької освіти, функціонування обласної Ради директорів мистецьких навчальних закладів  4. Проведення науково-практичних конференцій | 9,4 тис. грн. | Протягом 2015 року розроблено 4 навчальні програми в наступних навчальних закладах: школа мистецтв при Ніжинському училищі культури і мистецтв ім.М.Заньковецької, Ніжинська дитяча хореографічна школа, Чернігівська дитяча музична школа №2 ім.Є.Богословського, Чернігівська дитяча художня школа.  У 2015 році підготовлені та розповсюджено серед початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області 10 навчально-методичних посібників.  У звітному періоді для викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області підготовлено та проведено 17 семінарів та 9 засідань круглих столів з питань мистецької освіти.  Проведено 4 засідання обласної Ради директорів мистецьких навчальних закладів.  У 2015 році проведено 8 науково-практичних конференцій: Чернігівська міська школа мистецтв (1), Чернігівська музична школа №1ім.С.Вільконського (2), Козелецька дитяча музична школа (1), школа мистецтв при Ніжинському училищі культури і мистецтв ім.М.Заньковецької (2), Семенівська дитяча музична школа (1), Чернігівська дитяча художня школа (1). |
| **3.** | **Кадрове забезпечення мистецьких навчальних закладів.** | 1. Забезпечення підготовки та перепідготовки викладачів шкіл естетичного виховання.  2. Забезпечення підвищення кваліфікації керівників та викладачів шкіл естетичного виховання  3. Забезпечення житлом молодих спеціалістів. |  | У 2015 році 4 викладача шкіл естетичного виховання області отримали повну вищу фахову освіту за власні кошти.  У 2015 році підвищення кваліфікації пройшли 241 викладач.  У 2015 році захід не здійснювався. |
| **4.** | **Запровадження стипендій переможцям обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, олімпіад тощо та їх викладачам.** | 1.Запровадження стипендій обдарованим учням.  2. Запровадження стипендій обдарованій молоді.  3. Запровадження стипендій кращим викладачам. | 60,7 тис.грн  - | Стипендії обдарованим учням-переможцям конкурсів отримували учні в Корюківській школі мистецтв  ім. О.Корнієвського – 6 чол., Куликівській ДМШ – 3 чол., Ніжинській хореографічній школі – 10 чол., Чернігівській музичній школі ім. С.Вільконського – 20 чол., Чернігівській дитячій музичній школі №2 , ім. Є. Богословського – 15 чол., Чернігівській міській школі мистецтв – 23 чол., Чернігівській дитячій художній школі – 7 чол. Всього у 2015 році отримували стипендію 84 учня.  Не запроваджувались.  Не запроваджувались |
| **5.** | **Проведення капітальних ремонтів будівель, споруд, котелень, дахів, комунікацій та обладнання шкіл естетичного виховання** |  | 506,0 | У 2015 році проведено капітальні ремонти наступних обєктів, з них  Чернігівська міська школа мистецтв – заміна вікон та дверей на загальну суму 362,4 тис.грн, виготовлення проектно-кошторисної документації –9,1 тис.грн.  Проведено капремонт даху школи мистецтв при Ніжинському училищі культури і мистецтв ім.М.Заньковецької – 134,5 тис.грн |
| **6.** | **Проведення поточних ремонтів приміщень** |  | Заходи здійснено за рахунок коштів районних та міських бюджетів (545,0 тис.грн) та коштів благодійної допомоги і плати за навчання (207,9 тис.грн). | Семенівська ДМШ – 67,7 тис.грн  Бобровицька школа мистецтв – 6,4 тис.грн, Бахмацька районна школа мистецтв ім.А.Розумовського– 13,2 тис.грн, Талалаївська школа мистецтв – 5 тис.грн, Чернігівська міська школа мистецтв – 43,9 тис.грн, Варвинська ДМШ – 0,6 тис.грн, Городнянська школа мистецтв – 3,8 тис.грн, Остерська ДМШ – 60,5 тис.грн, Козелецька ДМШ – 8,4 тис.грн, Куликівська ДМШ – 20,9 тис.грн, Менська ДМШ – 1,4 тис.грн, Березнянська ШМ -1,4 тис.грн, Новгород-Сіверська ДМШ – 1,9 тис.грн, Щорська ДМШ, ім.Н.Рахліна– 11,9 тис.грн |
| **7.** | **Забезпечення участі обдарованих учнів та студентів в обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках** | 1.Забезпечення участі в обласних конкурсах індивідуальної виконавської майстерності.  2.Забезпечення участі творчих колективів на всеукраїнських та міжнародних конкурсах | 8,0 тис.грн | Участь дітей у творчих змаганнях різних рівнів сприяє підвищенню професійного рівня як учнів, так і викладачів і є важливою складовою Програми. Слід відмітити позитивну тенденцію розвитку фестивально-конкурсного руху серед учнів шкіл естетичного розвитку області  У 2015 році 694 учня початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області стали учасниками обласних конкурсів індивідуальної виконавської майстерності.  У 2015 році 161 творчий колектив брали участь у конкурсах різних рівнів. |
| **8.** | **Підвищення кваліфікації фахівців культурно-мистецької сфери** |  | 411,6 тис.грн | У 2015 році підвищення кваліфікації пройшли 402 особи, у тому числі викладачів шкіл естетичного виховання 241 осіб. |