Звіт про виконання регіональної програми за 2019 рік

| 1. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Програма оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням другої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 18 грудня 2015 року №22-2/VII (зі змінами затвердженими рішенням двадцять першої сесії обласної ради сьомого скликання 18 грудня 2019 року №13-21/VII) |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4.   Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми  Програма оновлення  та розвитку Менського зоопарку  загальнодержавного               значення на 2016-2020 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою/передбачені бюджетом), тис.грн. | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. | Стан виконання заходів (напрямки використання коштів, результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  |
| 1. | Забезпечення належного функціонування закладу | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання протягом року | 7 746,837 / 7876, 197 | 6 851, 537/ 6 851, 537 | - | - | 895, 300/ 1024,660 | 7876, 197 | 6 851,537 | - - | - | 1024,660 | Покращено матеріально-технічну базу зоопарку, санітарно-гігієнічні умови, заходи безпеки та епідеміологічного захисту відвідувачів і тварин зоопарку. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, а також повноцінний раціон харчування тварин. Кількість відвідувачів – 42 692 осіб, з них дітей - 25 601 осіб. Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки) - 534. Плановий обсяг власних надходжень в зоопарку – 1646,2 тис. грн.. Динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 1,1%. Динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 1,5%. Динаміка збільшення обсягу доходів по зоопарку у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 39,9 %. Динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 9,4 % |
| 2. | Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, будівництво та капітальний ремонт вольєрів, інших експозиційних і підсобних приміщень та інженерних мереж | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання протягом року | 1 266, 344 / 1 266,344 | 1256, 244 / 1 258,243 | - | - | 8,100/8,100 | 1266, 244 | 1 258,244 | - | - | 8,100 | Кількість проведених капітальних ремонтів 1 (капітальний ремонт центральної доріжки з мощенням ФЕМ). Площа проведених капітальних ремонтів 445 м кв. Площа території зоопарку – 33 718 м кв. Співвідношення площі проведених ремонтів до загальної площі зоопарку – 1,3%. Рівень готовності об’єктів – 100 % |
| 3. | Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання протягом року | 92,899 / 92,899 | - | - - | - - | 92,899 / 92,899 - | 92,899 | - | - | - | 92,899 | Загальна кількість об’єктів рухомого складу зоопарку – 5 од. Кількість придбаної техніки рухомого складу – 0. Кількість транспортних засобів, які потребують оновлення – 2 од. Співвідношення придбаної техніки до техніки, яка фізично зношена та потребувала оновлення – 0%. Відсоток оновленої техніки рухомого складу до загальної кількості транспортних засобів зоопарку – 0 %. |
| 4. | Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання протягом року | 301, 080 / 301, 080 | - | - | - | 301, 080 / 301, 080 | 301, 080 | - | - | - | 301, 080 | Середньомісячна чисельність працівників зоопарку – 43 ос. Кількість особин тварин – 1013 од. Експозиційна площа зоопарку – 16100,0 кв. м Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю – 23,6 од. Кількість експозиційних площ на 1 тварину – 15,9 кв. м. Середня вартість з обласного бюджету на 1 тварину – 8.0 тис. грн. Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника а відповідний період минулого року – 3,4 |
| 5. | Всього по Програмі | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання протягом року | 9 407, 160 / 9 536.520 | 8 109,780 / 8,109,780 | - | - | 1 297,379 / 1426, 739 | 9536, 519 | 8 109, 780 | - | - | 1 426, 739 | - |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом) | Проведені видатки | Відхилення (від обсягів фінансування, передбачених програмою /передбачеих бюджетом) |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 9 407, 1/ 9 536, 5 | 8 109,8/ 8,109,8 | 1297, 4/ 1426, 7 | 9536, 5 | 8 109,8 | 1 426, 7 | -129,359/0 | 0/0 | -129,379 / 0 |