Звіт про виконання регіональної програми за 2019 рік

| 1. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 21 грудня 2012 року зі змінами, затвердженими рішенням двадцять першої сесії сьомого скликання від 18 грудня 2019 року № 14-21/VII |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми  Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 рр.

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою/передбачені бюджетом), тис.грн. |  |  |  |  | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (напрямки використання коштів, результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  |
| 1. | Розвиток туристичної інфраструктури: - моніторинг стану автомобільних доріг, придорожньої інфраструктури за напрямками основних туристичних маршрутів. Організація роботи щодо встановлення нових та заміни в разі необхідності існуючих дороговказів до туристично-екскурсійних об’єктів. - моніторинг туристичних ресурсів області, вивчення стану популярних серед туристів культурно-історичних пам’яток, природних та археологічних об’єктів, сприяння їх збереженню, облаштуванню та використанню в туристичних цілях; - визначення та сприяння облаштуванню місць для паркування туристичного автотранспорту, кемпінгів, санітарних місць при в’їзді в туристичні центри, біля основних туристично-екскурсійних об’єктів; - благоустрій території Цитаделі з відтворенням споруд, спорудженням меморіального комплексу та укріпленням схилів НІКЗ «Гетьманська столиця» в м. Батурині Бахмацького р-ну Чернігівської області (коригування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості). | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року, Управління капітального будівництва облдержадміністрації | 1338,2 4 / 573,94 | 1338,24 / 573,94 | 0 | 0 | 0 | 572,11 | 572,11 | 0 | 0 | 0 | Рішенням Чернігівської обласної ради від 04.04.2019 року № 9-17/ VII передбачено виконання робіт з коригування проектної документації (коригування другої черги) та проходженням експертизи по об’єкту: «Благоустрій території Цитаделі з відтворенням споруд, спорудженням меморіального комплексу та укріпленням схилів НІКЗ «Гетьманська столиця» в м. Батурині Бахмацького району Чернігівської області» (коригування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості) на суму 300,24 тис. грн. Рішенням Чернігівської обласної ради від 25.09.2019 № 14-19/VII було внесено зміни до Програми і передбачено кошти у сумі 26,00 тис. грн. на здійснення технічної інвентаризації по об’єкту «Благоустрій території Цитаделі з відтворенням споруд, спорудженням меморіального комплексу та укріплення схилів НІКЗ «Гетьманська столиця» в м. Батурині Бахмацького р-ну Чернігівської області». Рівень готовності об’єктів Цитаделі до прийняття в експлуатацію – 100%. Проведено моніторинг туристичних ресурсів 6 районів області (Чернігівського, Семенівського, Менського, Куликівського, Борзнянського та Корюківського). |
| 2. | Удосконалення рекламно-інформаційної діяльності: - поширення інформації щодо туристичної привабливості області через ЗМІ, співпраця з інтернет-виданнями туристичного спрямування; -організація та проведення рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ по Чернігівській області за напрямками туристичних маршрутів; - сприяння розробці, впровадженню та просуванню нових туристичних маршрутів по Чернігівській області; - інформаційне облаштування та маркування цінних туристичних ресурсів області, національної та регіональної мереж туристично-екскурсійних маршрутів шляхом встановлення вказівників, білбордів, сіті-лайтів, лайт-боксів тощо; - сприяння роботі та розвитку мережі інформаційно-туристичних центрів і пунктів в Чернігівській області; - участь у роботі міжнародних та регіональних туристичних виставок-ярмарків, спеціалізованих семінарів, конференцій та салонів; - організація та участь у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму; - робота щодо розробки, випуску та поширення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області; - проведення заходів присвячених відзначенню в області Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 1133,20 / 607,74 | 1133,20 / 607,74 | 0 | 0 | 0 | 607,71 | 607,71 | 0 | 0 | 0 | Забезпечено роботу обласного сайту «Чернігівщина туристична» (chernihivregion.travel). Впродовж року створено нові розділи «Анонси», «Актуальна інформація» та «Фото». Проведена робота з розміщення інформації про туристичний потенціал області у туристичному путівнику – мобільному додатку «Агов». Проведено 4 рекламно-інформаційні тури по Чернігівській області для засобів масової-інформації, туроператорів та представників туристичної сфери України. Туристичний потенціал Чернігівської області вперше був представлений на Міжнародній туристичній виставці «NA STYKU KULTUR» у місті Лодзь (Республіка Польща), конференції «Туризм як інструмент міжкультурної взаємодії» у рамках Міжнародного туристичного тижня в Одесі, на 25-й – Міжнародній туристичній виставці UITT 2019 «Україна – подорожі та туризм» у м. Києві, 22-й Міжнародній виставці туристичних послуг у Мінську «Відпочинок – 2019», 20-й Міжнародній виставці «Весна в Гомелі», та міжрегіональних туристичних виставках «Кіровоградщина запрошує» у рамках VІІ Центральноукраїнського туристичного фестивалю (м. Кропивницький), ХІІ виставці-турсалоні «Відпочинок на Полтавщині» (м. Полтава) та туристичній виставці у м. Запоріжжі. Взято участь у координаційній нараді з представниками прикордонної та митної служб Чернігівської області за участі представників туроператорів та перевізників Мінська і Гомеля Республіки Білорусь (пункт пропуску Нові-Яриловичі) та у науково-практичній конференції «Культурно-туристичний потенціал Чернігівського Полісся» (Козелецький район, парк природи «Беремицьке»). Організовано та проведено ІІ обласний конкурс у сфері туризму «Чернігівщина туристична: вибір року 2019». Виготовлено 17 тис. рекламно-інформаційної та сувенірної продукції, яка розповсюджувалась на виставках та туристично-інформаційному центрі у м. Чернігів. Проведено роботу із Остерською та Деснянською об’єднаними територіальними громадами, парком природи «Беремицьке» з виготовлення та встановлення 8 дороговказів до туристичних об’єктів Козелецького району. У 2019 році туристичні об’єкти області відвідало на 0,3 % або на 3,3 тисяч осіб більше ніж у 2018 році. Також у порівнянні з попереднім роком майже на 169 % збільшились надходження туристичного збору до місцевих бюджетів області, загальний обсяг яких склав 1612,2 тис. грн. (у 2018 році – 599,4 тис. грн.). |
| 3. | Розвиток подієвого (фестивального) туризму: - забезпечення туристичної складової під час проведення культурно-мистецьких свят та фестивалів. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 45,00 / 34,61 | 45,00 / 34,61 | 0 | 0 | 0 | 34,61 | 34,61 | 0 | 0 | 0 | Туристична складова була представлена під час проведення 5 культурно-мистецьких заходів області, зокрема: святкових заходів з нагоди 200-річчя Пантелеймона Куліша (Історико-меморіальний музей-заповідник «Ганнина Пустинь», с. Оленівка), заходів з нагоди зустрічі товариства «Чернігівське земляцтво», з нагоди Дня української культури у Мінську, Міжнародного історичного фестивалю «Спис на Вістрі» (Козелецький район, парк природи «Беремицьке»). |
| 4 | Розвиток дитячого та молодіжного туризму: - організація обласних туристичних змагань серед студентів та учнів; - залучення дітей та молоді до здійснення краєзнавчих мандрівок та проведення туристсько-краєзнавчої діяльності; - залучення дітей та молоді до вивчення рідного краю. | Управління освіти і науки облдержадміністрації, протягом року | 90,00 / 90,00 | 90,00 / 90,00 | 0 | 0 | 0 | 80,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | З метою розвитку дитячого та молодіжного туризму Управлінням освіти і науки облдержадміністрації було заплановано та проведено 5 заходів, а саме: - Кубок України серед юнаків з пішохідного туризму в приміщенні, що проходив у смт Варві; - Чемпіонат України серед юнаків з пішохідного туризму; - Обласна краєзнавчо-патріотична акція учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу»; - Туристсько-краєзнавчий вишкіл: рейд-похід «Козацькими стежками», присвячений Міжнародному Дню захисту дітей; - Краєзнавча Всеукраїнська експедиція «Моя Батьківщина – Україна» . |
| 5 | Розвиток сільського зеленого туризму: - організація та проведення семінарів для господарів приватних садиб, осіб, які мають можливість та бажання займатися сільським зеленим туризмом, відповідальних працівників з питань туризму в органах місцевої влади, незайнятої сільської молоді тощо; - підготовка і видання інформаційно-рекламної та методичної друкованої продукції про сільський зелений туризм в області. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 58,30 / 27,41 | 58,30 / 27,41 | 0 | 0 | 0 | 27,41 | 27,41 | 0 | 0 | 0 | Для представників об’єднаних територіальних громад, жителів сільської місцевості, підприємців, які працюють у сфері туристичної інфраструктури з питань здійснення підприємницької діяльності на селі, у тому числі розвитку сільського та зеленого туризму, проведено семінар-тренінг «Розвиток сільського та екологічного туризму, як важливий фактор соціально-економічного розвитку сільської місцевості» та цикл з 4 виїзних семінарів на тему: «Практичні питання розвитку сільського та зеленого туризму в Чернігівській області» на базі парку природи «Беремицьке», Міжрічинського регіонального ландшафтного парку та туристичного комплексу «Голубі озера». Видано каталог «Рекреаційний відпочинок на Чернігівщині» у новій редакції, у якому розміщено інформацію про садиби сільського туризму області. |
| 6 | Науково-методичне та кадрове забезпечення: - сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів та працівників туристичної сфери. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 50,0 / 25,25 | 50,0 / 25,25 | 0 | 0 | 0 | 25,25 | 25,25 | 0 | 0 | 0 | Проведено семінар-тренінг для представників туристичної сфери області «Шляхи розвитку туристичного потенціалу Чернігівщини» та 2 семінари-навчання для музейних працівників області з питань організації роботи музейних закладів. |
| 7 | Залучення інвестицій в туристичну галузь: - робота щодо пошуку потенційних інвесторів, забезпечення умов для залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури; - участь у інвестиційних форумах. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 4,00 / 0,00 | 4,00 / 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Розвиток міжнародного та міжрегіонального співробітництва: - сприяння укладанню двосторонніх міжрегіональних угод про співробітництво в галузі туризму; - сприяти обміну досвідом між представниками туристичної галузі інших країн у напрямку розвитку сільського зеленого, фестивального та інших видів туризму. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 24,50 | 24,50 | 0 | 0 | 0 | 24,42 | 24,42 | 0 | 0 | 0 | З метою формування стійкого позитивного туристичного іміджу регіону на ринку туристичних послуг взято участь у Другому форумі регіонів України та Республіки Білорусь, що відбувся у місті Житомирі. У рамках виконання Угоди між Чернігівською обласною державною адміністрацією та Гомельським обласним виконавчим комітетом про співробітництво у сфері туризму, постійно забезпечується обмін інформацією між представниками туристичної сфери щодо актуальних екскурсійних пропозицій та заходів, які проводяться на території обох регіонів, зокрема спільно з представниками сільського зеленого туризму області Чернігівщина була представлена на першому фестивалі АгроТурФест (Гомельська область), а також під час проведення рекламно-інформаційного туру по Гомельській області. |
|  | Всього по Програмі |  | 2743,24 / 1383,45 | 2743,24 / 1383,45 | 0 | 0 | 0 | 1371,51 | 1371,51 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:	                                                                                                                             тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом) |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення (від обсягів фінансування, передбачених програмою /передбачених бюджетом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2743,24 / 1383,45 | 2417,00 / 1057,21 | 326,24/326,24 | 1371,51 | 1047,09 | 324,42 | 1359,79/11,94 | 1359,79/ 10,12 | 0/1,82 |