**Проєкт звіту про виконання у 2022 році обласної цільової Програми проведення археологічних досліджень у Чернігівській області**

**на 2021 – 2025 роки**

На виконання обласної цільової Програми проведення археологічних досліджень у Чернігівській області на 2021 – 2025 роки у 2022 році передбачено фінансування у розмірі 2,425,5 млн. грн.

У 2022 роцібули заплановані:

* архітектурно-археологічні дослідження в Чернігові (131,6 тис. грн.);
* археологічні дослідження роменських городищ поблизу с. Деснянське (131,6 тис. грн.);
* археологічні дослідження археологічного комплексу у с. Малий Листвен (131,6 тис. грн.);
* архітектурно-археологічні дослідження Новгорода-Сіверського (131,6 тис. грн.);
* археологічні дослідження Виповзівського археологічного комплексу (131,6 тис. грн.);
* археологічні дослідження Седнева (131,6 тис. грн);
* архітектурно-археологічні дослідження Батурина (131,6 тис. грн.);
* археологічні дослідження Любеча (131,6 тис. грн.);
* археологічні розвідки на території болота «Великий Замглай» (83,1 тис. грн.);
* археологічні розвідки в мікрорегіоні басейну р. Снову в межах Городнянської міської територіальної громади, Великодирчинської сільської ради Чернігівського району та Сновської міської територіальної громади Корюківського району (342,9 тис. грн.);
* охоронно-рятівні археологічні дослідження на території поселення «Мис» (239,0 тис. грн.);
* обстеження та координування пам’яток з наземними ознаками (курганів) (707,8 тис. грн.).

Але у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та відсутністю фінансування, заплановані археологічні дослідження у 2022 році не проводилися.