**Звіт про виконання у 2024 році обласної цільової Програми проведення археологічних досліджень у Чернігівській області**

**на 2021 – 2025 роки**

На виконання обласної цільової Програми проведення археологічних досліджень у Чернігівській області на 2021 – 2025 роки у 2024 році передбачено програмою у розмірі 2619,7 тис. гривень.

Були заплановані:

архітектурно-археологічні дослідження в Чернігові (149,0 тис. грн);

археологічні дослідження роменських городищ поблизу с. Деснянське (149,0тис. грн);

археологічні дослідження археологічного комплексу у с. Малий Листвен (149,0тис. грн);

архітектурно-археологічні дослідження Новгорода-Сіверського (149,0 тис. грн);

археологічні дослідження Виповзівського археологічного комплексу (149,0тис. грн);

археологічні дослідження Седнева (149,0тис. грн);

архітектурно-археологічні дослідження Батурина (149,0 тис. грн); археологічні дослідження Любеча (149,0тис. грн);

археологічні розвідки на території болота «Великий Замглай» (90,1 тис. грн);

археологічні розвідки в мікрорегіоні басейну р. Снову в межах Городнянської міської територіальної громади, Великодирчинської сільської ради Чернігівського району та Сновської міської територіальної громади Корюківського району (349,8 тис. грн);

охоронно-рятівні археологічні дослідження на території поселення «Мис» (245,9тис. грн);

 обстеження та координування пам’яток з наземними ознаками (курганів) (741,9тис. грн).

Але у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та відсутністю фінансування, заплановані археологічні дослідження у звітному періоді не проводилися.